

**PSR 2014-2022 Regione Lombardia**

**Proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale (marzo 2023)**

Il presente documento illustra le proposte di modifica alla versione 11.1 del PSR 2014-2022 di Regione Lombardia.

**Modifica 11.a i**

| **Tipo modifica** | **Descrizione della modifica** | **Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica** | **Effetti previsti della modifica** | **Impatto della modifica sugli indicatori** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modifiche al Piano Finanziario** | | | | |
| **Modifiche alle dotazioni attuali di misure/operazioni** | | | | |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 1.1.01, pari a 1.250.000,00 euro (di cui 517.440,00 euro di quota FEASR) da destinare alle operazioni:   * **Operazione 2.1.01**, per un importo pari a 650.000,00 euro, di cui 280.280 euro di quota FEASR; * **Operazione 4.1.01**, per un importo pari a 600.000,00 euro, di cui 258.720,00 euro di quota FEASR.   La riduzione viene applicata per quote diversificate tra le diverse FA, al fine di allineare il piano alla effettiva domanda pervenuta dai beneficiari rispetto alle tematiche proposte per la formazione degli addetti agricoli.  - riduzione di 913.500,00 € nell’ambito della FA 2A;  - riduzione di 21.050,00 € nell’ambito della FA 2B;  - riduzione di 211.600,00 € nell’ambito della FA 3A;  - aumento di 43.950,00 € nell’ambito della FA 4A;  - riduzione di 19.050,00 € nell’ambito della FA 4B;  - riduzione di 24.050,00 € nell’ambito della FA 4C;  - riduzione di 23.050,00 € nell’ambito della FA 5A;  - riduzione di 41.050,00 € nell’ambito della FA 5C (azzerata)  - riduzione di 8.050,00 € nell’ambito della FA 5D  - riduzione di 32.550,00 € nell’ambito della FA 5E | L’AdG ha operato per favorire la massima partecipazione, in particolare all’operazione 1.1.01, che prima della pandemia registrava adesioni in linea con le aspettative. I bandi aperti durante la pandemia e successivamente hanno invece raccolto un numero di domande inferiore alle attese, nonostante le semplificazioni adottate (formazione a distanza, costi semplificati) e le proroghe concesse per dare maggiore tempo nella realizzazione delle attività formative ed adeguarle meglio alle esigenze degli agricoltori. Si segnalano anche le numerose iniziative di comunicazione e divulgazione realizzate dall’AdG per incentivare l’adesione all’operazione. In parte, nell’ultimo periodo, piuttosto che alle attività di formazione, gli agricoltori hanno fatto ricorso alla consulenza (cresciuta significativamente nel corso del tempo, cfr. oltre), che hanno potuto adattare meglio alle proprie esigenze.  Un altro fenomeno che ha interessato l’operazione 1.1.01 in modo significativo ha riguardato la mancata realizzazione delle iniziative approvate a causa di rinunce e revoche, dovute a difficoltà nella formazione delle classi ed ai tempi che intercorrono tra l’emergere del fabbisogno formativo e la possibilità di accedere alla formazione. In diversi casi, anche dove le attività formative sono state realizzate, sono state portate a termine registrando economie rispetto al costo ammesso a finanziamento.  Allo stato attuale, non si ha il tempo di recuperare i livelli attesi di spesa attraverso la pubblicazione di nuovi bandi. Si consideri che dal momento della pubblicazione di un bando trascorrono diversi mesi per la presentazione delle domande, ai quali si aggiungono i tempi di istruttoria, di norma un anno per la realizzazione delle attività formative ed i successivi tempi di rendicontazione e presentazione delle domande di pagamento del saldo. Tutto l’iter dura non meno di due anni e rischierebbe di portare al pagamento a ridosso della scadenza del 2025, senza più margini di riallocazione in casi di economie.  Risulta, pertanto, necessario ridurre la dotazione dell’operazione 1.1.01 e di conseguenza della misura 1.  L’AdG sta già promuovendo, a partire dai contenuti della scheda di intervento SRH03, un confronto con gli enti di formazione per predisporre nuovi bandi con modalità e procedure che possano favorire l’adesione degli agricoltori nell’ambito della programmazione 2023-2027.  Le risorse vengono allocate:  - in parte, sulla consulenza (operazione 2.1.01) che, soprattutto con l'ultimo bando, ha registrato una forte adesione, tale che le risorse allocate sull'operazione non sono sufficienti a coprire tutta la domanda;  - in parte, sull'operazione 4.1.01, così da sostenere un volume maggiore di investimenti delle imprese agricole in questa fase di ripresa dell’economia.  Parallelamente allo spostamento delle risorse, all'interno dell’operazione 1.1.01 viene eseguita una redistribuzione delle risorse tra le diverse Focus Area per allineare il Piano Finanziario all'effettiva richiesta pervenuta, che si è distribuita maggiormente su alcune FA ed in misura minore su altre.  Si segnala l'assenza di progetti di formazione sulla FA5C (energia rinnovabile). Si propone pertanto l'azzeramento delle risorse ad essa destinate. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | L’indicatore viene modificato proporzionalmente alla riduzione della dotazione, per la parte riguardante l’operazione 1.1.01, che si riduce da 2 Meuro a 750.000,00 Euro. Ciò comporta inevitabilmente una riduzione superiore al 50% dell’indicatore T13 relativo al numero di partecipanti ad azioni di formazione.  FA 1A  Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione,  scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)  ~~12.750.000,00 €~~  11.500.000,00 €  FA 1.C  Formazione/acquisizione di competenze (1.1) -  numero di partecipanti ad azioni di formazione  ~~4.730~~  1.774  2A  ~~3.300~~  1.154  2B  ~~100~~  48  3A  ~~630~~  129  P4  ~~300~~  300  5A  ~~100~~  43  5C  ~~100~~  0  5D  ~~100~~  80  5E  ~~100~~  20  Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa  pubblica totale per la formazione/le competenze  2A  ~~1.405.000,00~~  491.500,00  2B  ~~41.050,00~~  20.000,00  3A  ~~266.600,00~~  55.000,00  P4  ~~123.150,00~~  124.000,00  5A  ~~41.050,00~~  18.000,00  5C  ~~41.050,00~~  0,00  5D  ~~41.050,00~~  33.000,00  5E  ~~41.050,00~~  8.500,00  Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione,  scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)  2A  ~~8.850.000,00~~  7.936.500,00  2B  ~~360.000,00~~  338.950,00  3A  ~~1.300.000,00~~  1.088.400,00  P4  ~~1.020.000,00~~  1.020.850,00  5A  ~~340.000,00~~  316.950,00  5C  ~~200.000,00~~  158.950,00  5D  ~~340.000,00~~  331.950,00  5E  ~~340.000,00~~  307.450,00 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 1.2.01, pari a 165.000,00 euro (di cui 71.148,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01.  Oltre alla riduzione complessiva, viene proposta una redistribuzione delle risorse tra le diverse FA, per tenere conto della effettiva distribuzione delle risorse rispetto ai temi oggetto di attività di informazione e dimostrazione.  - riduzione di 1.023.000,00 € nell’ambito della FA 2A;  - riduzione di 318.950,00 € nell’ambito della FA 2B (azzerata)  - riduzione di 653.400,00 € nell’ambito della FA 3A;  - aumento di 1.495.250,00 € nell’ambito della P4  - aumento di 47.050,00 € nell’ambito della FA 5A;  - riduzione di 158.950,00 € nell’ambito della FA 5C (azzeramento)  - aumento di 622.050,00 € nell’ambito della FA 5D;  - riduzione di 175.050,00 € nell’ambito della FA 5E. | Ad eccezione dell'ultimo bando (2022), i progetti sono conclusi / in fase di conclusione e stanno registrando delle economie. Considerati gli impegni dell'ultimo bando e l'impossibilità di aprirne di nuovi, la dotazione finanziaria di cui al PF v.11 risulta superiore alle esigenze.  Si propone pertanto una riduzione marginale della dotazione da destinare all'operazione 4.1.01, nell’ottica di sostenere maggiormente gli investimenti delle imprese nell’attuale fase di ripresa dell’economia.  Si propone inoltre la redistribuzione delle risorse allocate tra le diverse Focus Area, per tenere conto dell'effettiva richiesta dei beneficiari rispetto ai temi oggetto di attività di informazione e dimostrazione.  Si segnala l'assenza di domande sulle FA 2B e 5C. Si propone pertanto l'azzeramento delle risorse ad esse destinate. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo domanda dei beneficiari e pertanto alle esigenze di informazione del comparto agricolo ed agroalimentare. | L’indicatore viene modificato in base alla riduzione della dotazione.  Il nuovo valore ricomprende la riduzione delle risorse applicata all’operazione 1.1.01 (cfr. modifica precedente)  FA 1.A  Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione,  scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)  ~~12.750.000,00 €~~  11.335.000,00 €  Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione,  scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)  2A  ~~8.850.000,00~~  6.913.500,00  2B  ~~360.000,00~~  20.000,00  3A  ~~1.300.000,00~~  435.000,00  P4  ~~1.020.000,00~~  2.516.100,00  5A  ~~340.000,00~~  364.0000,00  5C  ~~200.000,00~~  0,00  5D  ~~340.000,00~~  954.000,00  5E  ~~340.000,00~~  132.400,00 |
|  | Aumento delle risorse QFP per l’operazione 2.1.01 di 650.000 euro (di cui 280.280,00 euro di quota FEASR) prelevati dall’operazione 1.1.01.  Vengono inoltre redistribuite le risorse tra le diverse FA, per allineare il piano finanziario all’effettiva necessità per le FA interessate, secondo le necessità evidenziate dai beneficiari. | Ad esito delle modifiche apportate all'operazione ed anche grazie alle iniziative di promozione e divulgazione, l'operazione ha suscitato nel corso del tempo un crescente interesse da parte dei destinatari, confermato dagli esiti dell'ultimo bando. Al fine di dare seguito a tale incremento di domanda, si propone di:  - Incrementare il budget dell'operazione;  - Ridistribuire le risorse allocate tra le diverse Focus Area, per allineare il piano finanziario alla effettiva domanda emersa da parte dei beneficiari (società di consulenza), diretta conseguenza del diverso interesse degli operatori agricoli rispetto alle tematiche previste per la consulenza.  Si segnala l'assenza di progetti sulle FA della P5 e sulla FA2B.  Si propone pertanto l'azzeramento delle risorse ad esse destinate, a favore delle altre FA. | Aumentare il numero di beneficiari che si avvalgono di servizi di consulenza. | L’indicatore viene modificato proporzionalmente all’aumento della dotazione.  FA 1.A  Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)  ~~7.300.000,00~~  7.950.000,00 €  N. di beneficiari consigliato (2.1)  2A  ~~3.330~~  3.480  2B  ~~230,00~~  0  3A  ~~400~~  847  P4  ~~270,00~~  630  5A  ~~75~~  0  5C  ~~100~~  0  5D  ~~70~~  0  5E  ~~70~~  0  **Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)**  2A  ~~5.500.000,00~~  5.746.500,00  2B  ~~350.000,00~~  0  3A  ~~600.000,00~~  1.271.000,00  P4  ~~400.000,00~~  932.500,00  5A  ~~100.000,00~~  0  5C  ~~150.000~~  0  5D  ~~100.000~~  0  5E  ~~100.000~~  0 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 3.2.01, pari a 80.000,00 euro (di cui 34.496,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate.  Le risorse vengono riallocate sulla graduatoria dell'operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | L’indicatore si riferisce alla spesa e si riduce pertanto dell’importo corrispondente alla modifica.  Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)  ~~8.750.000,00 €~~  8.670.000,00 € |
|  | Aumento delle risorse QFP per l’operazione 4.1.01 di 20.164.827,99 € euro (di cui 8.695.073,83 € euro di quota FEASR) prelevati dalle operazioni:   * **1.1.01**, per un importo pari a 600.000,00 euro, di cui 258.720,00 euro di quota FEASR; * **1.2.01**, per un importo pari a 165.000,00 euro, di cui 71.148,00 euro di quota FEASR; * **3.2.01**, per un importo pari a 80.000,00 euro, di cui 34.496,00 euro di quota FEASR; * **4.2.01**, per un importo pari a 5.500.000,00 euro, di cui 2.371.600,00 di quota FEASR; * **4.3.01**, per un importo pari a 1.350.000,00 euro, di cui 582.120,00 euro di quota FEASR; * **4.3.02**, per un importo pari a 600.000,00 euro, ci dui 258.720,00 euro di quota FEASR; * **5.1.01**, per un importo pari a 1.450.000,00 euro, di cui 625.240,00 euro di quota FEASR; * **6.1.01**, per un importo pari a 450.000,00 euro, di cui 194.040,00 euro di quota FEASR; * **6.4.01**, per un importo pari a-7.800.000,00 euro, di cui 3.363.360,00 euro di quota FEASR; * **7.4.01**, per un importo pari a 210.000,00 euro, di cui 90.552,00 euro di quota FEASR; * **7.6.01**, per un importo pari a 520.000,00 euro, di cui 224.224,00 euro di quota FEASR; * **8.6.01**, per un importo pari a 200.000,00 euro, ci cui 86.240,00 € euro di quota FEASR; * **16.2.01**, per un importo pari a 850.000,00 euro, di cui 366.520,00 euro di quota FEASR; * **16.4.01** per un importo pari a 370.000, di cui 159.544,00 di quota FEASR * **21.1.01**, per un importo pari a 19.827,99 euro, di cui 8.549,83 euro di quota FEASR. | Le imprese agricole continuano a dimostrare una buona propensione agli investimenti che si reputa opportuno sostenere attraverso una maggiore dotazione finanziaria dell'operazione, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo agricolo regionale. | Aumentare il numero di imprese che potranno essere finanziate. | Gli indicatori sono modificati utilizzando i dati di riferimento più recenti già utilizzati nell’ambito delle modifiche 9 ed 11 del PSR sulla base delle stime derivate dalla dimensione dei contributi e degli investimenti medi sull’operazione negli ultimi bandi. Si rimanda alla modifica 9 del PSR per maggiori dettagli. In sintesi, si riscontra un continuo aumento del valore medio degli investimenti e dei contributi per singola operazione che viene preso in considerazione per il calcolo del nuovo target.  N. di aziende beneficiarie del sostegno agli  investimenti nelle aziende agricole (4.1)  ~~1.547~~  1.596  M4 Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~1.068.100.000,00~~  1.123.100.000,00 €  Spesa pubblica totale in EUR (4.1)  ~~405.556.226,50~~  425.721.054,49  M4 Totale spesa pubblica in EUR  ~~435.556.226,50~~  455.721.054,49 |
|  | Riduzione delle risorse EURI per l’operazione 4.1.03 (NG), pari a 820.000,00 euro (interamente di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.4.03 (NG). | L’operazione 4.1.03 non ha confermato l’interesse mostrato con il primo bando. Inoltre, a seguito del procedimento istruttorio, molte domande sono risultate non ammissibili.  La situazione di crisi ha evidentemente modificato le scelte di investimento delle imprese, che hanno privilegiato investimenti produttivi e, nel caso di investimenti con risvolti ambientali, di maggiore semplicità.  Le regole e le condizioni previste dal bando, anche per garantire il rispetto dell’art. 46 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, si sono dimostrate nei fatti particolarmente onerose per i beneficiari, che anche laddove hanno inizialmente deciso di realizzare l’investimento, in diversi casi hanno successivamente rinunciato o ridotto l’investimento previsto.  Le tempistiche piuttosto lunghe per l'attuazione di un bando di 4.1.03 non garantiscono, nell'attuale programmazione, il pieno assorbimento della dotazione finanziaria. Le risorse vengono riallocate sull'operazione 4.4.03 (NG) - FA 5D, mantenendo invariato il targeting ambientale. | La riduzione della dotazione è causata da un interesse dei beneficiari che, alle condizioni di attuazione dell’operazione e rispetto al contesto economico, è diminuito significativamente.  Il fabbisogno, anche alla luce della crisi idrica in corso, resta del tutto valido e troverà adeguate risposte nell’ambito della programmazione 2023-2027, in particolare con gli interventi SRD02 Azione C (investimenti irrigui) e SRD08 Azione 3 (infrastrutture irrigue e di bonifica).  A tale scopo l’AdG opererà per semplificare le regole e le condizioni dei nuovi bandi, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria, promuovendo una migliore sinergia con gli interventi promossi dai consorzi di bonifica e coinvolgendo maggiormente i soggetti interessati preventivamente alla predisposizione dei bandi. È evidente che in base alle caratteristiche del sistema irriguo lombardo, il fabbisogno di intervento troverà risposta in prima battuta nell’ambito di interventi infrastrutturali di sistema, promossi dai consorzi di bonifica (anche nell’ambito del PNRR; cfr. Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale.  N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli  investimenti (4.1, 4.3)  ~~112~~  99  Di cui EURI  ~~42~~  29  Superficie (ha) interessata dagli investimenti  finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di  irrigazione più efficienti...)  ~~5.900~~  5.171  Di cui EURI  ~~2.400~~  1.671  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~15.500.000,00~~  13.450.000,00  Di cui EURI  ~~6.750.000~~  4.700.000  Totale spesa pubblica in EUR  ~~6.200.000,00~~  5.380.000,00  Di cui EURI  ~~2.700.000~~  1.880.000 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 4.1.03, pari a 900.000,00 euro (di cui 388.080,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 8.1.02. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da un numero superiore alle attese di rinunce, decadenze, economie da saldo registrate. Le condizioni per la realizzazione degli investimenti, nel contesto regionale, hanno messo in difficoltà i beneficiari che non sono riusciti a portare a termine numerosi progetti in tutto (rinunce, decadenze) o in parte (economie da saldo).  Le tempistiche di attuazione non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi.  Le risorse vengono riallocate sull’operazione 8.1.02 al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. Tale scelta consente, inoltre, di semplificare gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari. | La riduzione della dotazione è causata da un interesse dei beneficiari che, alle condizioni di attuazione dell’operazione e rispetto al contesto economico, è diminuito significativamente.  Il fabbisogno, anche alla luce della crisi idrica in corso, resta del tutto valido e troveràadeguate risposte nell’ambito della programmazione 2023-2027, in particolare con gli interventi SRD02 Azione C (investimenti irrigui) e SRD08 Azione 3 (infrastrutture irrigue e di bonifica).  Si rimanda alle argomentazioni esposte al punto precedente che interessa la medesima operazione. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale e tengono conto anche delle modifiche relative alla riduzione della dotazione dell’operazione per la parte EURI.  N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)  ~~112~~  81  Di cui EURI  29  Superficie (ha) interessata dagli investimenti  finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di  irrigazione più efficienti...)  ~~5.900,00~~  4.271  Di cui EURI  1.671  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~15.500.000,00~~  11.200.000,00  Di cui EURI  4.700.000  Totale spesa pubblica in EUR  ~~6.200.000,00~~  4.480.000,00 €  Di cui EURI  1.880.000 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 4.2.01, pari a 5.500.000,00 euro (di cui 2.371.600,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01  Viene pertanto modificato anche l’importo del Fondo credito (strumento finanziario), come di seguito indicato (cfr par. 8.1 del PSR)  . | Il settore agroindustriale ha evidenziato nel corso del 2022 una domanda di investimenti che non ha replicato il buon andamento degli anni precedenti. Poiché i tempi di attuazione e rendicontazione dei progetti dell’operazione non sarebbero più tali da garantire l’assorbimento di risorse entro il 2025, si rimanda l’attivazione di nuovi bandi nell’ambito del PSP 2023-2027, destinando le risorse ad altre operazioni prevalentemente di natura imprenditoriale, in particolare sull’operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La riduzione della dotazione dell’operazione 4.2.01 libera risorse che rischierebbero di restare inutilizzate verso operazioni che necessitano di nuove risorse per garantire una adeguata risposta alla esigenza di attuazione della strategia del PSR rispetto alla competitività del sistema agroalimentare. | Gli indicatori sono stati modificati in modo proporzionale rispetto alla variazione della dotazione specifica dell’operazione 4.2.01.  N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli  investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella  trasformazione e nella commercializzazione di  prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)  ~~179~~  177  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~188.000.000,00~~  178.000.000,00  Totale spesa pubblica in EUR  ~~82.500.000,00~~  77.000.000,00 |
|  | Revisione del testo relativo allo strumento finanziario per adeguare gli importi alla nuova dotazione dell’operazione 4.2.01 e per descrivere meglio l’operatività del fondo, nell’ambito del par. 8.1 del PSR.  ~~La dotazione finanziaria dello strumento finanziario proposto, a seguito della modifica effettuata nel 2022 (versione 11), è pari a 56,5 milioni di euro (quota FEASR 24.362.800 euro), di cui 34.770.000,00 euro per il fondo credito e 21.730.000,00 euro in conto capitale, a valere sull’operazione 4.2.01.~~  La dotazione finanziaria dell'operazione proposta per lo strumento finanziario è di 13.533.212 euro per il FEASR, con una spesa pubblica totale di 31.385.000 euro. Nell'ambito dell'operazione 4.2.01 è disponibile anche un sostegno sotto forma di sovvenzioni complementari con una dotazione totale di 19.615.000 euro. | La modifica della dotazione dell’operazione 4.2.01, nell’ambito della quale opera il fondo credito (strumento finanziario) comporta una modifica della sua dotazione.  Con l’occasione viene rivisto il testo per rappresentare meglio la distinzione tra la dotazione dello strumento finanziario e quella delle sovvenzioni. | Adeguamento della distribuzione delle risorse della dotazione dell’operazione 4.2.01 tra strumento finanziario e contributo a fondo perso. | Già considerati al punto precedente. |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 4.3.01, pari a 1.350.000,00 euro (di cui 582.120,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate e eventuali risorse non impegnate. Le tempistiche di attuazione e l’importo ridotto, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi nell’ambito del PSR 2014-2022.  Le risorse vengono riallocate sulla graduatoria dell'operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale e tengono conto delle modifiche complessive della dotazione e degli investimenti della sottomisura 4.3 e della misura 4 in generale.  Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)  ~~30.000.000,00~~  28.650.000,00  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~1.068.100.000,00~~  1.121.283.000,00  Totale spesa pubblica in EUR  ~~435.556.226,50~~  453.771.055,00 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 4.3.02, pari a 600.000,00 euro (di cui 258.720,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate e eventuali risorse non impegnate. Le tempistiche di attuazione e l’importo ridotto, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi nell’ambito del PSR 2014-2020.  Le risorse vengono riallocate sulla graduatoria dell'operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale e tengono conto delle modifiche complessive della dotazione e degli investimenti della sottomisura 4.3 e della misura 4 in generale.  Totale spesa pubblica per investimenti nelle  infrastrutture (4.3)  ~~30.000.000,00~~  28.050.000,00  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~1.068.100.000~~  1.121.283.000,00  Totale spesa pubblica in EUR  ~~435.556.226,50~~  453.771.055,00 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 4.4.01, pari a 600.000,00 euro (di cui 258.720,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 8.1.02. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo (queste ultime significativamente superiori alle attese) registrate e eventuali risorse non impegnate. Le risorse ridotte che restano disponibili e le tempistiche di attuazione, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi.  Le risorse vengono riallocate sull’operazione 8.1.02, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. Tale scelta consente, inoltre, di semplificare gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale.  N. di operazioni di sostegno agli investimenti non  produttivi (4.4)  ~~313~~  301  Di cui EURI  93  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~11.600.000~~  11.000.000  Di cui EURI  3.500.000  Totale spesa pubblica in EUR  ~~11.600.000~~  11.000.000  Di cui EURI  3.500.000 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 4.4.02, pari a 1.200.000,00 euro (di cui 517.440,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 8.1.02. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo (significative) registrate e eventuali risorse non impegnate. Le tempistiche di attuazione, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi.  I tipi di interventi ammissibili nell’ambito dell’operazione 4.4.02 potranno essere finanziati con le risorse del PSP, ad esempio nell’ambito dell’intervento SRD 02 azione b) (Investimenti per la tutela delle risorse naturali) ed SRD04 azione 1) (Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale).  Le risorse vengono riallocate sull’operazione 8.1.02. al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. Tale scelta consente, inoltre, di semplificare gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale e tengono conto della riduzione già applicata all’operazione 4.4.01  N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)  ~~313~~  278  Di cui EURI  93  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~11.600.000~~  9.800.000  Di cui EURI  3.500.000  Totale spesa pubblica in EUR  ~~11.600.000~~  9.800.000  Di cui EURI  3.500.000 |
|  | Aumento delle risorse EURI per l’operazione 4.4.03 (NG), pari a 820.000,00 euro (interamente di quota FEASR) prelevati dall’operazione 4.1.03 (NG). | La misura ha riscontrato un interesse notevole, oltre alle aspettative da parte delle aziende agricole.  Trattandosi di un'operazione afferente alla Priorità 5, si propone di spostare le risorse dalla FA5A - operazioni 4.1.03 - alla FA 5D, mantenendo pertanto invariato il targeting ambientale complessivo del Programma. | Grazie all’aumento della dotazione sarà possibile dare risposta alla significativa domanda di investimenti riscontrata dai beneficiari per investimenti rivolti alla riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera. | Gli indicatori sono stati aumentati in modo proporzionale.  N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. per lo stoccaggio o trattamento del letame)  (4.1, 4,4 e 4.3)  ~~193~~  201  Di cui EURI  ~~173~~  181  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~24.125.000~~  25.150.000  Di cui EURI  ~~21.625.000~~  22.650.000,00  ­  Totale spesa pubblica in EUR  ~~19.300.000~~  20.120.000,00  Di cui EURI  ~~17.300.000~~  18.120.000,00 |
|  | **Operazione 4.4.03 (NG)**  Inserimento top-up regionale per un importo complessivo pari a 1.000.000 euro. | Le risorse aggiuntive sono necessarie per rafforzare la strategia del PSR rispetto all’obiettivo di ridurre le emissioni di ammoniaca, agevolando in tal modo un volume maggiore di investimenti delle imprese agricole. | La modifica consente di dare risposta alla significativa domanda delle imprese agricole emersa a seguito del bando attivato dalla Regione. | Gli indicatori vengono modificati in modo proporzionale e tenendo conto dell’incremento di dotazione già applicato sulle risorse Euri (cfr. modifica precedente)  *7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI*  *7.1. Indicatori*  *Aggiustamento*  *"top-up" (b)*  *P5: Incentivare l'uso*  *efficiente delle*  *risorse e il passaggio*  *a un'economia a*  *basse emissioni di*  *carbonio e resiliente*  *al clima nel settore*  *agroalimentare e forestale*  ~~2.350.000~~  3.350.000  N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. per lo stoccaggio o trattamento del letame)  (4.1, 4,4 e 4.3)  ~~193~~  211  Di cui EURI  ~~173~~  181  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~24.125.000~~  26.400.000  Di cui EURI  ~~21.625.000~~  22.650.000,00  ­  Totale spesa pubblica in EUR  ~~19.300.000,00~~  21.120.000,00  Di cui EURI  ~~17.300.000,00~~  18.120.000,00 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 5.1.01, pari a 1.450.000,00 euro, di cui 625.240,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01 | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da numerose rinunce, decadenze, economie da saldo registrate.  Nonostante un livello adesioni e di impegni pressoché in linea con la attese e con la dotazione, sono state infatti le rinunce e le decadenze, nonché il valore di saldi spesso inferiori agli importi approvati a limitare il livello dei pagamenti. Il valore limitato dei singoli investimenti riduce il costo-opportunità di rinunciare al contributo a fronte di situazioni di difficoltà del beneficiario o di rispetto delle condizioni poste dal bando. Ciò ha portato ad una incidenza del fenomeno di economie da rinuncia/decadenza superiore alla media delle misure di investimento del PSR.  Le tempistiche di attuazione e l’ammontare delle risorse (insufficienti per un bando) non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi.  Le risorse vengono riallocate sulla graduatoria dell'operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale.  N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) -  aziende agricole  ~~250~~  219  Spesa pubblica totale in EUR (5.1)  ~~12.000.000~~  10.550.000  Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)  ~~12.000.000~~  10.550.000 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 6.1.01, pari a 450.000,00 euro, di cui 194.040,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01 | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate e eventuali risorse non impegnate. Le tempistiche di attuazione e l’importo delle risorse, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi.  Le risorse vengono riallocate sulla graduatoria dell'operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale.  N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per  l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)  ~~1.630~~  1.614  Di cui EURI  365  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~54.420.000~~  53.970.000  Di cui EURI  17.240.000  Spesa pubblica totale in EUR (6.1)  ~~54.420.000~~  53.970.000  Di cui EURI  17.240.000  Totale spesa pubblica in EUR  ~~54.420.000~~  53.970.000  Di cui EURI  17.240.000 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 6.4.01, pari a 7.800.000,00 euro (di cui 3.363.360,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01. | Nel panorama economico caratterizzato da profonda incertezza, le imprese agricole hanno ridotto gli investimenti sulle ristrutturazioni in ambito agrituristico, concentrandoli sull'acquisto di macchinari e attrezzature. Infatti, l'investimento medio sull'operazione si è notevolmente ridotto nell’ultimo bando, comportando di riflesso un minore assorbimento delle risorse allocate pur a fronte di una numerosità di domande in linea con le aspettative. Non potendo procedere a un nuovo bando, viste le tempistiche ristrette, si propone pertanto uno spostamento delle risorse sulla stessa FA 2A (operazione 4.1.01), per sostenere gli investimenti delle imprese agricole sull’attività primaria. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale.  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~68.400.000~~  50.616.000  Totale spesa pubblica in EUR  ~~30.000.000~~  22.200.000 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 6.4.02, pari a 200.000,00 euro (di cui 86.240,00 euro di quota FEASR) da destinare alle seguenti operazioni:   * 99.285,31 euro, di cui 42.811,83 euro di quota FEASR, da destinare all’**operazione 8.1.02**; * 100.714,69 euro, di cui 43.428,17 euro di quota FEASR, da destinare all’**operazione 10.1.04**. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate e eventuali risorse non impegnate. Le tempistiche di attuazione, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi.  Le risorse vengono riallocate sulle misure a superficie al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. Tale scelta consente, inoltre, di semplificare gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale.  N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per  l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività  non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)  ~~7~~  6  Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR  ~~3.975.000,00~~  3.445.000,00  N. di operazioni  ~~7~~  6  Totale spesa pubblica in EUR  ~~1.500.000~~  1.300.000 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 7.4.01, pari a 490.000,00 euro (di cui 211.288,00 euro di quota FEASR) da destinare:   * All’operazione 7.5.01 per 280.000 euro (di cui 120.736,00 euro di quota FEASR). * All’operazione 4.1.01 per 210.000 euro (di cui 90.552,00 euro di quota FEASR); | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate e eventuali risorse non impegnate. Le tempistiche di attuazione, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi.  Le risorse vengono riallocate:   * in parte (280.000 euro) sull'operazione 7.5.01, nell’ambito della stessa misura, ma su tipologie di investimenti diversi che hanno avuto un maggiore interesse dei beneficiari; * in parte (210.000 euro) sull'operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale tenendo conto di tutte le modifiche finanziarie che interessano la misura 7.  N. di operazioni  ~~77~~  70  Di cui EURI  30  Totale spesa pubblica (in EUR) ~~10.183.989,02~~  9.453.989,02 €  Di cui EURI  5.083.989,02  T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)  ~~17~~  16 |
|  | Aumento delle risorse QFP per l’operazione 7.5.01, pari a 280.000,00 euro (di cui 120.736 euro di quota FEASR) prelevate dall’operazione 7.4.01 (QFP). | L'operazione ha registrato una buona risposta da parte dei beneficiari. Si reputa pertanto opportuno garantire il finanziamento di un numero maggiore di interventi, con specifico riferimento all’ultimo bando dell’operazione, così da mantenere all’interno della misura e della FA 6A parte delle risorse liberate dall’operazione 7.4.01.  aumento delle risorse allocate sull'operazione si rende necessario per consentire il finanziamento della totalità delle domande presentate. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale tenendo conto di tutte le modifiche finanziarie che interessano la misura 7.  N. di operazioni  ~~77~~  70  Di cui EURI  30  Totale spesa pubblica (in EUR) ~~10.183.989,02~~  9.453.989,02 €  Di cui EURI  5.083.989,02  T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)  ~~17~~  16 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 7.6.01, pari a 520.000,00 euro (di cui 224.224 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01. | Tra le operazioni della Misura 7, l'interesse da parte dei potenziali beneficiari si è concentrato sulle operazioni 7.4 e 7.5. L'operazione 7.6.01, infatti, non ha destato l'interesse stimato da parte dei potenziali beneficiari al di fuori delle aree LEADER, in quanto si tratta di interventi che trovano una naturale collocazione all'interno di una strategia integrata di sviluppo locale. Pertanto, si ritiene opportuno riallocare le risorse non impegnate.  Le risorse vengono riallocate sulla graduatoria dell'operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale tenendo conto di tutte le modifiche finanziarie che interessano la misura 7.  N. di operazioni  ~~77~~  70  Di cui EURI  30  Totale spesa pubblica (in EUR) ~~10.183.989,02~~  9.453.989,02 €  Di cui EURI  5.083.989,02  T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)  ~~17~~  16 |
|  | Aumento delle risorse QFP per l’operazione 8.1.02, pari a 2.799.285,31 € (di cui 1.207.051,83 euro di quota FEASR) prelevate dalle seguenti operazioni:   * **4.1.03 (QFP)**, per un importo pari a 900.000,00 euro, di cui 388.080,00 euro di quota FEASR; * **4.4.01 (QFP)**, per un importo pari a 600.000,00 euro, di cui 258.720,00 euro di quota FEASR; * **4.4.02 (QFP)**, per un importo pari a 1.200.000,00 euro, di cui 517.440,00 euro di quota FEASR; * **6.4.02 (QFP)**, per un importo pari a 99.285,31 euro, di cui 42.811,83 euro di quota FEASR. | Si propone un aumento delle risorse allocate sull'operazione, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 e 2024 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. Tale scelta consente, inoltre, di semplificare gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari. | Sostenendo i pagamenti nell’ambito del PSR 2014-2022, si garantisce la continuità del mantenimento delle superfici imboschite, che altrimenti, con il passaggio alle nuove regole del PSP 2023-2027, consentirebbe ai beneficiari di poter interrompere l’impegno di mantenimento. | Viene modificato l’indicatore di spesa in base all’aumento della dotazione. Poiché l’aumento della dotazione riguarda esclusivamente il mantenimento, non viene modificato l’indicatore di nuova superficie imboschita.  Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)  ~~58.600.000,00~~  61.049.285,31 € |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 8.3.01, pari a 7.000.000,00 euro (di cui 3.018.400 euro di quota FEASR) da destinare alle seguenti operazioni:   * **operazione 10.1.01**, per un importo pari a 5.628.454,67 euro (di cui 2.426.989,65 euro di quota FEASR); * **operazione 10.1.03**, per un importo pari a 894.282,45 euro (di cui 385.614,59 euro di quota FEASR); * **operazione 10.1.04**, per un importo pari a 477.262,88 euro (di cui 205.795,75 euro di quota FEASR). | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate e da un volume di impegni degli ultimi bandi (2020, 2021) che non è stato conforme alle aspettative. I beneficiari hanno ridotto l’importo degli investimenti (-25% rispetto ai bandi precedenti), pertanto a fronte di una numerosità di domande in linea con le aspettative, i contributi concessi sono stati inferiori. Dopo i risultati del bando 2020, che aveva dato un primo segnale di questa riduzione, è stato pubblicato in tempi rapidi un nuovo bando, che tuttavia non ha portato ad un volume sufficiente di contributi concessi tale da garantire l’assorbimento delle risorse.  Le tempistiche di attuazione dell'operazione 8.3.01 non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi, in ragione della natura giuridica dei soggetti beneficiari (enti pubblici chiamati ad attivare procedure di gara) e della natura delle attività che vengono sovvenzionate (le spese ammissibili prevedono lavori in area montana che non si possono realizzare nei mesi invernali).  Le risorse vengono riallocate sulle misure a superficie al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. Tale scelta consente, inoltre, di semplificare gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Gli indicatori sono stati ridotti in modo proporzionale.  Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)  ~~48.000.000~~  41.000.000  N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)  ~~162~~  138 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 8.4.01, pari a 185.000,00 euro (di cui 79.772,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 10.1.04. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate, sensibilmente superiori alle attese. Le tempistiche di attuazione, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi.  Le risorse vengono riallocate sull’operazione 10.1.04, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. Tale scelta consente, inoltre, di semplificare gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | L’indicatore di spesa si riduce in ragione della riduzione della dotazione.  Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)  ~~5.000.000~~  4.815.000 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 8.6.01, pari a 300.000,00 euro (di cui 129.360,00 euro di quota FEASR) da destinare:   * 200.000 euro di cui 86.240,00 € euro di quota FEASR all’operazione 4.1.01 * 100.000 di cui 43.120,00 € euro di quota FEASR) euro all’operazione 10.1.04 | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate. Le tempistiche di attuazione, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi.  Le risorse vengono riallocate sull'operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | L’indicatore di spesa si riduce in ragione della riduzione della dotazione.  Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)  ~~6.475.000,00~~  ~~6.175.000,00~~ |
|  | Aumento delle risorse QFP per l’operazione 10.1.01, pari a 5.628.454,67 euro (di cui 2.426.989,65 euro di quota FEASR) prelevate dall’operazione 8.3.01. | Si propone l'aumento della dotazione finanziaria della misura 10 e 11, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027.  Con l'occasione, vengono ridistribuite le risorse allocate all'interno delle singole operazioni per tenere conto delle reali esigenze finanziarie, considerando l'anno campagna 2023 come l'ultimo anno pagato nell'ambito del PSR 2014-2022. | La modifica consente di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto la misura intende coprire un’annualità aggiuntiva di impegni nell’ambito di una superficie già registrata nei precedenti anni di programmazione.  La variazione dell’indicatore tiene conto del dato complessivo per tutta la misura 10 nell’ambito della P4.  Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale  (10.1)  90.260,0  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~180.975.663,00~~  186.604.117,67 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 10.1.02, pari a 275.000,00 euro (di cui 118.580,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 10.1.04. | Nell’ambito dell'aumento complessivo della dotazione finanziaria della misura 10, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027, con l'occasione, vengono ridistribuite le risorse allocate all'interno delle singole operazioni per tenere conto delle reali esigenze finanziarie, considerando l'anno campagna 2023 come l'ultimo anno nell'ambito del PSR 2014-2022. In particolare, per l’operazione 10.1.02 le risorse sono state sovrastimate rispetto alla reale esigenza evidenziata dai beneficiari. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto la misura intende coprire un’annualità aggiuntiva di impegni nell’ambito di una superficie già registrata nei precedenti anni di programmazione.  Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale  (10.1)  90.260,0  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~180.975.663,00~~  186.329.117,67 |
|  | Aumento delle risorse QFP per l’operazione 10.1.03, pari a 894.282,45 euro (di cui 385.614,59 euro di quota FEASR) prelevate dall’operazione 8.3.01. | Si propone l'aumento della dotazione finanziaria della misura 10 e 11, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027,  Con l'occasione, vengono ridistribuite le risorse allocate all'interno delle singole operazioni per tenere conto delle reali esigenze finanziarie, considerando l'anno campagna 2023 come l'ultimo anno pagato nell'ambito del PSR 2014-2022. | La modifica consente  di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto la misura intende coprire un’annualità aggiuntiva di impegni nell’ambito di una superficie già registrata nei precedenti anni di programmazione.  Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale  (10.1)  90.260,0  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~180.975.663,00~~  187.223.400,12 |
|  | Aumento delle risorse QFP per l’operazione 10.1.04, pari a 5.119.977,57 euro (di cui 2.207.734,33 euro di quota FEASR) prelevate dalle seguenti operazioni:   * **operazione 6.4.01**, per un importo pari a 100.714,69 euro, di cui 43.428,17 euro di quota FEASR; * **operazione 8.3.01**, per un importo pari a 477.262,88 euro, di cui 205.795,75 euro di quota FEASR; * **operazione 8.4.01**, per un importo pari a 185.000,00 euro, di cui 79.772,00 euro di quota FEASR; * **operazione 8.6.01**, per un importo pari a 100.000,00 euro, di cui 43.120,00 euro di quota FEASR; * **operazione 10.1.02**, per un importo pari a 275.000,00 euro, di cui 118.580,00 euro di quota FEASR; * **operazione 10.1.06**, per un importo pari a 56.000,00 euro, di cui -24.147,20 euro di quota FEASR; * **operazione 10.1.10**, per un importo pari a 550.000,00 euro, di cui 237.160,00 euro di quota FEASR; * **operazione 10.1.11**, per un importo pari a 720.000,00 euro, di cui 310.464,00 euro di quota FEASR; * **operazione 10.1.12**, per un importo pari a 100.000,00 euro, di cui 43.120,00 euro di quota FEASR; * **sottomisura 12.1.01**, per un importo pari a 76.000,00 euro, di cui 32.771,20 euro di quota FEASR; * **operazione 13.1.01**, per un importo pari a 2.480.000,00 euro, di cui 1.069.376,00 euro di quota FEASR. | Si propone l'aumento della dotazione finanziaria della misura 10 e 11, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027,  Con l'occasione, vengono ridistribuite le risorse allocate all'interno delle singole operazioni per tenere conto delle reali esigenze finanziarie, considerando l'anno campagna 2023 come l'ultimo anno pagato nell'ambito del PSR 2014-2022. | La modifica consente  di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto la misura intende coprire un’annualità aggiuntiva di impegni nell’ambito di una superficie già registrata nei precedenti anni di programmazione.  Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale  per il sequestro del carbonio  57.000  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~110.170.000,00~~  115.289.977,57 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 10.1.06, pari a 56.000,00 euro (di cui 24.147,20 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 10.1.04. | Nell’ambito dell'aumento complessivo della dotazione finanziaria della misura 10, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027, con l'occasione, vengono ridistribuite le risorse allocate all'interno delle singole operazioni per tenere conto delle reali esigenze finanziarie, considerando l'anno campagna 2023 come l'ultimo anno nell'ambito del PSR 2014-2022. In particolare, per l’operazione 10.1.06 le risorse sono risultate sovrastimate rispetto alle reali necessità rispetto alla domanda dei beneficiari. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto la misura intende coprire un’annualità aggiuntiva di impegni nell’ambito di una superficie già registrata nei precedenti anni di programmazione.  Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale  (10.1)  90.260  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~180.975.663,00~~  187.167.400,12 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 10.1.10, pari a 550.000,00 euro (di cui 237.160,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 10.1.04. | L’operazione è stata oggetto di precedente modifica nel corso del 2021 che, agendo sulle condizioni di ammissibilità, ha consentito un incremento significativo delle superfici a partire dal 2022 (l’area sotto impegno è raddoppiata in tale anno).  Ciononostante, la dotazione risulta sovrastimata rispetto alle reali necessità dell’operazione, pur a fronte di un target che non viene modificato (l’adesione più elevata all’operazione ha interessato solo gli ultimi anni, per un periodo più breve rispetto alle previsioni iniziali -tre anni come da regolamento per la transizione, rispetto ai cinque normalmente previsti-). | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse, garantendo il pagamento dell’annualità 2023 con risorse totalmente a valere sul PSR 2014-2022 al fine di evitare complicazioni per l’eventuale applicazione di diverse condizionalità. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto la misura intende coprire un’annualità aggiuntiva di impegni nell’ambito di una superficie già sotto impegno nei precedenti anni di programmazione.  Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture  intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)  4.320  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~2.400.000,00~~  1.850.000,00 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 10.1.11, pari a 720.000,00 euro (di cui 310.464,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 10.1.04 | Nell’ambito dell'aumento complessivo della dotazione finanziaria della misura 10, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027, con l'occasione, vengono ridistribuite le risorse allocate all'interno delle singole operazioni per tenere conto delle reali esigenze finanziarie, considerando l'anno campagna 2023 come l'ultimo anno nell'ambito del PSR 2014-2022. In particolare, la dotazione dell’operazione 10.1.11 viene ridotta alla luce della sovrastima delle reali necessità. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto la misura intende coprire un’annualità aggiuntiva di impegni, oltretutto riferiti ad UBA e non ad ettari.  Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale  (10.1)  90.260,0  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~180.975.663,00~~  186.447.400,12 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 10.1.12, pari a 100.000,00 euro (di cui 43.120,00 di quota FEASR) da destinare all’operazione 10.1.04. | Nell’ambito dell'aumento complessivo della dotazione finanziaria della misura 10, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027, con l'occasione, vengono ridistribuite le risorse allocate all'interno delle singole operazioni per tenere conto delle reali esigenze finanziarie, considerando l'anno campagna 2023 come l'ultimo anno nell'ambito del PSR 2014-2022.  In particolare, la dotazione dell’operazione 10.1.12 viene ridotta alla luce della sovrastima delle reali necessità. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto la misura intende coprire un’annualità aggiuntiva di impegni nell’ambito di una superficie già registrata nei precedenti anni di programmazione.  Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale  (10.1)  90.260,0  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~180.975.663,00~~  186.347.400,12 |
|  | Aumento delle risorse QFP per l’operazione 11.2.01, pari a 440.000,00 euro (di cui 189.728,00 euro di quota FEASR) prelevate dall’operazione 13.1.01. | Si propone l'aumento della dotazione finanziaria della misura 11, al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027,  Con l'occasione, vengono ridistribuite le risorse allocate all'interno delle singole operazioni per tenere conto delle reali esigenze finanziarie, considerando l'anno campagna 2023 come l'ultimo anno nell'ambito del PSR 2014-2022. | La modifica consente di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto la misura intende coprire un’annualità aggiuntiva di impegni con riferimento ad una superficie già registrata nei precedenti anni di programmazione.  Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura  biologica (11.2)  23.600,00  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~92.745.000,00~~  93.185.000,00 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione sottomisura 12.1, pari a 76.000,00 euro (di cui 32.771,20 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 10.1.04. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse non impegnate a seguito dell'ultimo anno campagna della programmazione 2014-2022.  In particolare, la dotazione della misura 12 viene ridotta alla luce della sovrastima delle reali necessità.  Le risorse vengono riallocate sulle misure a superficie al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. Tale scelta consente, inoltre, di semplificare gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Le superfici target non subiscono modifiche in quanto si tratta di una modifica di lieve entità finalizzata a liberare risorse non più utilizzabili sulla misura.  Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000  (12.1)  652  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~1.600.000~~  1.524.000 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 13.1.01, pari a 2.920.000,00 euro di cui 1.259.104,00 euro di quota FEASR) da destinare alle seguenti operazioni:   * **operazione 10.1.04**, per un importo pari a 2.480.000,00 euro, di cui 1.069.376,00 euro di quota FEASR; * **operazione 11.2.01**, per un importo pari a 440.000,00 euro, di cui 189.728,00 euro di quota FEASR. | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse non impegnate a seguito dell'ultimo anno campagna della programmazione 2014-2022.  In particolare, la dotazione della misura 13 viene ridotta alla luce della sovrastima delle reali necessità.  Le risorse vengono riallocate sulle misure a superficie al fine di garantire il pagamento complessivo di tutte le domande dell'anno campagna 2023 con le risorse del PSR 2014-2022, per evitare sovrapposizioni tra le regole della condizionalità attuale e della condizionalità rafforzata del PSP 2023-2027. Tale scelta consente, inoltre, di semplificare gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | Le superfici target non subiscono variazioni in quanto la modifica riguarda solo l’ambito finanziario dell’ultima annualità di impegni. La superficie target considera invece tutti gli anni di programmazione.  Superficie (ha) - zone montane (13.1)  109.850  Totale spesa pubblica (in EUR)  ~~119.300.000,00~~  116.380.000,00 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 16.2.01 (FA 2A), pari a 850.000,00 euro, di cui 366.520,00 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01 | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da rinunce, decadenze, economie da saldo registrate e eventuali risorse non impegnate. Le tempistiche di attuazione, infatti, non consentono di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi (cfr. indicazioni fornite per la misura 1). Inoltre, la dotazione residua, che viene spostata è del tutto insufficiente per un nuovo bando.  Le risorse vengono riallocate sulla graduatoria dell'operazione 4.1.01, nell’ambito della stessa FA 2A, per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | L’indicatore “N. di interventi di cooperazione di altro tipo” si riduce in maniera proporzionale rispetto alla variazione registrata sul totale della dotazione delle operazioni da 16.2 a 16.10.  FA 1A  Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)  ~~34.255.827,89~~  33.405.827,89  Di cui EURI  6.625.827,89  FA 1B  N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi,  reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)  ~~84~~  79  Di cui EURI  29  FA 2A  Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)  ~~23.700.000~~  22.850.000  Di cui EURI  2.000.000,00 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 16.4.01 per 370.000, di cui 159.544,00 di quota FEASR, da destinare all’operazione 4.1.01 | Le operazioni finanziate con i primi bandi hanno avuto qualche difficoltà di attuazione ed hanno generato economie dovute sia a rinunce / revoche, sia a saldi inferiori rispetto all’investimento approvato.  Non ci sono le condizioni per aprire un nuovo bando (cfr. indicazioni fornite per la misura 1). Inoltre, la dotazione residua, che viene spostata, è del tutto insufficiente per un nuovo bando.  Poiché l’operazione risulta di fatto chiusa (l’ultimo bando, oltretutto, è stato finanziato con risorse EURI e non è possibile una compensazione tra quote QFP ed EURI) risulta necessario ridurre la dotazione dell’operazione, destinando le risorse liberate ad interventi comunque destinati a sostenere la competitività del sistema imprenditoriale, in particolare gli investimenti delle imprese agricole (operazione 4.1.01). | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse, mantenendo le risorse all’interno del pacchetto di interventi a sostegno della competitività del comparto agricolo. | Le modifiche degli indicatori sono proporzionali rispetto alla variazione della dotazione specifica dell’operazione 16.4.01 (e tenendo conto delle modifiche già intervenute sugli indicatori ai quali contribuisce l’operazione).  FA 1A  M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)  ~~34.255.827,89~~  33.035.827,89  Di cui euri  6.625.827,89 (invariato)  FA1B  M16 - Cooperazione (art. 35) N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi,  reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)  ~~84,00~~  77  Di cui euri  29,00 (invariato)  FA3A  M16 - Cooperazione (art. 35) N. di aziende agricole che partecipano alla  cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)  ~~442,00~~  419,00  Di cui euri  212,00  M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)  ~~5.855.827,89~~  5.485.827,89  Di cui euri  2.125.827,89 |
|  | Riduzione delle risorse QFP per l’operazione 21.1.01, pari a 19.827,99 euro, di cui 8.549,83 euro di quota FEASR) da destinare all’operazione 4.1.01 | Lo spostamento delle risorse residue si rende necessario per riallocare le risorse liberate da economie registrate.  Le risorse vengono riallocate sulla graduatoria dell'operazione 4.1.01 per promuovere gli investimenti produttivi da parte delle aziende agricole, nell’ambito della stessa FA. | La modifica consente di allineare il piano finanziario all’effettivo assorbimento delle risorse. | La spesa pubblica è ricondotta all’effettivo erogato. La modifica finanziaria non comporta una modifica del target fisico.  Spesa pubblica totale (€)  ~~19.920.000,00~~  19.900.172,01  N. di aziende sovvenzionate  2.860 |
|  | Viene modificata la tabella di cui al capitolo 12 con i finanziamenti nazionali integrativi  M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)  ~~11.000.000,00~~  12.000.000,00  Viene modificato l’importo indicato nel capitolo 12 con riferimento alle risorse aggiuntive riferite all’operazione 4.4.03  12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)  Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013  […]  Le risorse finanziarie aggiuntive sull'Operazione 4.4.03 ammontano a ~~2.000.000~~ 3.000.000 di euro. | La modifica è necessaria per aggiornare gli importi dei finanziamenti nazionali integrativi messi a disposizione nell’ambito del PSR 2014-2022. | Nessun effetto | nessuno |
|  | **Modifica dei riferimenti agli aiuti di stato.**  Nel capitolo 8 si inserisce all’interno dei paragrafi “Collegamenti con altre normative” delle operazioni 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01 il riferimento agli “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)”.  Nel capitolo 13 si modifica il paragrafo 13.6 M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20) e più in particolare il par. 13.6.1.1 con riferimento alle operazioni 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01, aggiungendo al punto elenco dei regimi di aiuto il seguente:   * regime di aiuto SA.103193 (2022/N) - Italia (Lombardia) Aiuti per i servizi nelle aree rurali della Lombardia - decisione C(2022) 7916 final   Per ogni operazione citata viene poi inserito il riferimento agli “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)”. | A seguito della pubblicazione dei nuovi orientamenti, si rende necessario rinotificare il regime di aiuto SA.103193 (2022/N) - Italia (Lombardia) Aiuti per i servizi nelle aree rurali della Lombardia.  Pertanto, si richiede di inserire nel box “Collegamenti con altre normative” delle schede delle operazioni 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01 il riferimento “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)”  Analogamente, nel capitolo 13 risulta necessario aggiornare nel paragrafo 13.6 M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20) il par. 13.6.1.1 con riferimento alle 0perazioni 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01. In particolare, è necessario:  - Aggiungere l’attuale regime di aiuto SA.103193 (2022/N) - Italia (Lombardia) Aiuti per i servizi nelle aree rurali della Lombardia - decisione C(2022) 7916 final  - Aggiungere il riferimento agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).  La tabella del Cap. 13 non necessita di essere aggiornata al momento in quanto gli importi indicati come budget sono da riferirsi alla quota di aiuto di stato previsto come massimale a carico di ciascuna misura. Con le successive modifiche del PSR procederemo ad aggiornare il budget previsto per misura con il dato concesso in modo da restituire la situazione definitiva di fine programmazione. | La modifica consente di tenere aggiornati e completi i riferimenti ai regimi di aiuti applicati nella concessione dei contributi | nessuno |
|  | Modifica Allegato M | A seguito delle modifiche della dotazione finanziaria delle misure, risulta necessario aggiornare l’allegato M del PSR 2014-2022 |  | Nessuno |
|  | modifica allegato S tabelle collegamenti con FA | A seguito delle modifiche della dotazione finanziaria delle misure, risulta necessario aggiornare l’allegato S del PSR 2014-2022 |  | Nessuno |